# Estado de preparación de la postulación Vouchers ANDE 2026

Matearte  |  Revisión al 13 de octubre de 2026  |  Fecha objetivo 20 de octubre de 2026

Conclusión. La postulación todavía no está lista para finalizar. El formulario exige ocho adjuntos obligatorios. Hoy hay dos listos para usar, dos que deben actualizarse o confirmarse y cuatro que faltan. Además, quedan datos de empresa y contenidos del proyecto por definir en la plataforma.

# Resumen ejecutivo

| Indicador | Cantidad | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Archivos actualmente en la carpeta | 6 | 4 PDFs de respaldo y 2 archivos de trabajo |
| Adjuntos obligatorios del formulario | 8 | El paquete mínimo que debe quedar cargado |
| Adjuntos listos | 2 | Tarjeta RUT 6951 y Certificado PYME |
| Adjuntos que requieren acción | 6 | Dos actualizaciones y cuatro documentos ausentes |
| Adjunto adicional recomendado | 1 | Cotización vigente del proveedor o proveedores |

# Documentación obligatoria

| Adjunto | Estado | Acción |
| --- | --- | --- |
| Certificado DGI 6905 | Vencido | El archivo vence el 30/09/2025. Tramitar y descargar uno vigente. |
| Certificado común BPS | Falta | No aparece en la carpeta. Solicitar certificado vigente. |
| Tarjeta RUT 6951 | Listo | Archivo emitido el 15/12/2025 con RUT, domicilio y datos registrales. |
| Última declaración jurada | Actualizar o confirmar | Hay un Formulario 1050 del ejercicio 2024. Confirmar si la declaración 2025 ya está presentada y usar la última. |
| Certificado PYME | Listo | Micro Empresa, unipersonal, vigente hasta el 30/04/2027. |
| Plan de transformación digital | Falta | Redactar en el modelo oficial de ANDE y alinear objetivos, resultados, actividades, plazos e indicadores. |
| Presupuesto | Falta | Completar el modelo oficial de ANDE con aporte solicitado, contraparte y rubros elegibles. |
| Resultado del chequeo digital | Falta | Realizar el chequeo y descargar el PDF. El nivel debe ser novato, competente o avanzado. |

Conteo práctico. Para completar los ocho adjuntos obligatorios hay que conseguir o producir seis archivos nuevos: 6905 vigente, certificado BPS, última declaración jurada, plan de transformación digital, presupuesto ANDE y resultado del chequeo digital.

# Documentos adicionales

| Documento | Condición | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| Cotización del proveedor | Recomendada | Existe una propuesta comercial del 26/06/2026 fuera de esta carpeta, pero su vigencia era de 15 días. Conviene emitir una versión actualizada y consistente con el Plan y el presupuesto ANDE. |
| CV de participantes | Condicional | Se necesita uno por cada profesional o técnico ingresado como participante. No corresponde si no se agregan participantes. |
| Otros adjuntos | Opcional | Usar solo si aportan evidencia útil: diagnóstico, antecedentes, fichas técnicas o respaldos de costos. |

# Información de la empresa

Datos ya respaldados o informados. RUT 120281110019; nombre de fantasía Matearte; razón social Ortiz Cardozo Richard Ariel; empresa unipersonal; categoría Micro Empresa; CIIU 4771; domicilio fiscal Colón 714, Paysandú; y antecedente de inicio registral el 25/04/2007. Richard indicó una facturación 2025 sin IVA de $945.680.

| Tema | Dato pendiente o decisión |
| --- | --- |
| Contacto y titular | Correo, teléfono, web, documento y correo del titular; confirmar representante legal. |
| Personal ocupado | Resolver la contradicción entre 5 dependientes y 6 personas totales, frente a la nota posterior que dice sin empleados declarados. Separar mujeres y hombres. |
| Facturación | Falta 2023. Para 2024 el Formulario 1050 muestra ingresos operativos por $299.893; confirmar que esa sea la cifra que corresponde declarar. Confirmar 2025 porque otro diagnóstico menciona ventas superiores a $1.200.000. |
| Inicio de actividades | Confirmar qué fecha pide ANDE: inscripción del 25/04/2007, reinicio del 17/05/2018 o inicio del local principal del 01/11/2021. |
| Responsable de ejecución | Documento, nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, celular y correo. |
| Participantes | Definir si habrá profesionales o técnicos adicionales. Si los hay, recopilar sus datos, rol y CV. |

# Elegibilidad y declaraciones

| Control | Estado | Acción |
| --- | --- | --- |
| Sector priorizado | Crítico | Confirmar con ANDE que la actividad de Matearte encuadra en una cadena priorizada, probablemente Industrias creativas. El CIIU 4771 por sí solo describe comercio minorista y no demuestra el encuadre. |
| Chequeo digital | Falta | Completar antes de la postulación y conservar el PDF del resultado. |
| Apoyo anterior | Falta | Confirmar que la empresa no recibió este mismo instrumento en convocatorias anteriores. |
| Kits Digitales | Falta | Responder si fue beneficiaria de Kits Digitales de Modo Digital. |
| Otros apoyos públicos | Falta | Indicar si el proyecto recibió otro apoyo y describirlo si corresponde. |
| Primera postulación del proyecto | Falta | Confirmar si es la primera vez que se presenta este proyecto a ANDE. |
| Habilitaciones y permisos | Cubierto | Richard respondió que la empresa cuenta con las habilitaciones y permisos necesarios. |
| Incompatibilidades y datos | Pendiente | Revisar y aceptar las declaraciones finales en la plataforma. |

# Contenido del proyecto

Ya existe material suficiente para comenzar el Plan: un diagnóstico integral, un plan de trabajo en cuatro fases, una descripción del proyecto de cuatro meses y una propuesta comercial. Ese material sirve como base, pero no reemplaza los modelos de ANDE y contiene cifras y alcances que deben unificarse.

| Campo | Trabajo pendiente |
| --- | --- |
| Título del proyecto | Definir una versión breve y consistente con el alcance final. |
| Monto y financiación | Definir monto total, aporte ANDE, contraparte y porcentaje. Validar topes y rubros antes de cerrar el presupuesto. |
| Resumen publicable | Redactar una versión clara y apta para publicación. |
| Objetivo general | Redactar en un máximo de 200 palabras. |
| Objetivos específicos | Definir entre 3 y 5, cada uno con resultado esperado cuantificado y medible. |
| Alcance y cronograma | Unificar el plan de cuatro meses con la propuesta comercial de cuatro semanas y definir entregables reales. |
| Proveedor | Confirmar proveedor, RUT, razón social o nombre y correo. La cotización debe coincidir con el alcance y los importes del Plan. |
| Departamento de ejecución | Confirmar Paysandú y cualquier otro departamento donde se realicen actividades. |

# Plan de trabajo hasta el 20 de octubre

| Fecha | Tarea |
| --- | --- |
| 13 y 14 de octubre | Confirmar elegibilidad sectorial, realizar chequeo digital y pedir DGI 6905, BPS y declaración jurada más reciente. |
| 14 y 15 de octubre | Cerrar datos faltantes de empresa, responsable, personal, facturación y antecedentes de apoyos. |
| 15 al 17 de octubre | Definir alcance, montos, proveedor y objetivos. Actualizar cotización y redactar Plan y presupuesto ANDE. |
| 18 de octubre | Revisar coherencia entre formulario, Plan, presupuesto, cotización y resultados esperados. |
| 19 de octubre | Cargar datos y archivos. Verificar nombres, vigencias, legibilidad y montos. |
| 20 de octubre | Finalizar la postulación solo después de una revisión completa de todos los campos y adjuntos. |

# Conteo final

8 adjuntos obligatorios exige el formulario.

2 están listos: Tarjeta RUT 6951 y Certificado PYME.

6 requieren acción antes de presentar: 6905, BPS, última declaración jurada, Plan, presupuesto y chequeo digital.

1 cotización vigente adicional es muy recomendable; con ella, el paquete práctico queda en 9 archivos.

Los CV se suman únicamente si se declaran participantes técnicos o profesionales.

Prioridad inmediata. Confirmar el encuadre en un sector priorizado y completar el chequeo digital. Si alguno de esos dos requisitos no se cumple, no conviene avanzar con la redacción final hasta resolverlo con ANDE.